## 01.访问与分析主题
在线教育项目实战任务明细表
编号 | 主题 | 任务 | 任务具体需求描述 | 任务产出结果 | 预估工作人天 | 预估完成时间 | 任务负责人 | 完成进度 | 备注
1 | 访问与咨询分析主题 ☆☆☆ | 需求分析 | 1、理解访问与咨询的整个业务流程 2、掌握访问与咨询过程中每张数据表的关系和数据字段 3、明确需要分析的指标、指标的计算方式以及用到的数据字段 4、明确需要分组的维度及需要用到的字段 | 1、访问咨询分析需求文档 | 0.5天/人 | 2022-05-27 | 严博
|  | 建模实现 | 1、根据需求划分数据仓库中每一层的功能 2、根据分层创建每一层对应的数据库 3、根据建模设计，明确每一层有哪些表，每张表的字段有哪些 | 1、建模设计文档 | 0.5天/人 | 2022-05-28 | 严博
|  | 数据同步 | 1、根据需求确定每张数据表的同步方式 2、根据MySQL业务数据库表结构，创建ODS层数据表 3、使用Sqoop从MySQL同步数据到ODS层的数据表中 4、校验MySQL中数据表行数与ODS层数据表行数是否一致 | 1、数据同步Shell脚本 | 0.5天/人 | 2022-05-29 | 严博
|  | 数据清洗 | 1、判断数据是否有数据清洗的需求：过滤、补全、转换 2、根据数据清洗的需求结果，构建DWD层数据表 3、从ODS层抽取数据并转换写入DWD层的数据表中 | 1、数据清洗Shell脚本 | 0.5天/人 | 2022-05-29 | 严博
|  | 访问分析 | 1、根据分层设计实现每一层的加工、转换 2、简单业务允许跨层转换 3、最终确保应用层包含需求中的所有维度下的指标结果 | 1、访问分析Shell脚本 | 0.5天/人 | 2022-05-30 | 严博
|  | 咨询分析 | 1、根据分层设计实现每一层的加工、转换 2、简单业务允许跨层转换 3、最终确保应用层包含需求中的所有维度下的指标结果 | 1、咨询分析Shell脚本 | 0.5天/人 | 2022-05-30 | 严博
|  | 数据导出 | 1、根据报表需求，设计MySQL中的结果数据表 2、创建MySQL数据表 3、使用Sqoop将数据导出到MySQL结果表中 | 1、数据导出Shell脚本 | 0.5天/人 | 2022-05-30 | 严博
|  | 调度脚本 | 1、根据需求开发任务流调度脚本 2、使用Oozie实现数据同步到数据导出的自动化任务流测试 | 1、任务流调度交付文档 | 0.5天/人 | 2022-05-31 | 严博
|  | 数据报表 | 1、根据报表需求使用FineBI构建访问与咨询报表 | 1、访问与咨询报表交付文档 | 0.5天/人 | 2022-05-31 | 严博

## 02.意向与线索分析主题
在线教育项目实战任务明细表
编号 | 主题 | 任务 | 任务具体需求描述 | 任务产出结果 | 预估工作人天 | 预估完成时间 | 任务负责人 | 完成进度 | 备注
2 | 意向与线索分析主题 ☆☆☆☆ | 需求分析 | 1、理解意向与线索的整个业务流程 2、掌握意向与线索过程中每张数据表的关系和数据字段 3、明确需要分析的指标、指标的计算方式以及用到的数据字段 4、明确需要分组的维度及需要用到的字段 | 1、意向线索分析需求文档 | 0.5天/人 | 2022-05-27 | 陆嘉杰、周洋 | 完成
|  | 建模实现 | 1、根据需求划分数据仓库中每一层的功能 2、根据分层创建每一层对应的数据库 3、根据建模设计，明确每一层有哪些表，每张表的字段有哪些 | 1、建模设计文档 | 0.5天/人 | 2022-05-28 | 陆嘉杰、周洋 | 完成
|  | 数据同步 | 1、根据需求确定每张数据表的同步方式 2、根据MySQL业务数据库表结构，创建ODS层数据表 3、使用Sqoop从MySQL同步数据到ODS层的数据表中 4、校验MySQL中数据表行数与ODS层数据表行数是否一致 | 1、数据同步Shell脚本 | 0.5天/人 | 2022-05-29 | 陆嘉杰、周洋
|  | 数据清洗 | 1、判断数据是否有数据清洗的需求：过滤、补全、转换 2、根据数据清洗的需求结果，构建DWD层数据表 3、从ODS层抽取数据并转换写入DWD层的数据表中 | 1、数据清洗Shell脚本 | 0.5天/人 | 2022-05-29 | 陆嘉杰、周洋
|  | 意向分析 | 1、根据分层设计实现每一层的加工、转换 2、简单业务允许跨层转换 3、最终确保应用层包含需求中的所有维度下的指标结果 | 1、意向分析Shell脚本 | 1天/人 | 2022-05-30 | 陆嘉杰、周洋
|  | 线索分析 | 1、根据分层设计实现每一层的加工、转换 2、简单业务允许跨层转换 3、最终确保应用层包含需求中的所有维度下的指标结果 | 1、线索分析Shell脚本 | 0.5天/人 | 2022-05-30 | 陆嘉杰、周洋
|  | 数据导出 | 1、根据报表需求，设计MySQL中的结果数据表 2、创建MySQL数据表 3、使用Sqoop将数据导出到MySQL结果表中 | 1、数据导出Shell脚本 | 0.5天/人 | 2022-05-31 | 陆嘉杰、周洋
|  | 调度脚本 | 1、根据需求开发任务流调度脚本 2、使用Oozie实现数据同步到数据导出的自动化任务流测试 | 1、任务流调度交付文档 | 0.5天/人 | 2022-05-31 | 陆嘉杰、周洋

## 03.报名分析主题
在线教育项目实战任务明细表
编号 | 主题 | 任务 | 任务具体需求描述 | 任务产出结果 | 预估工作人天 | 预估完成时间 | 任务负责人 | 完成进度 | 备注
3 | 报名分析主题 ☆☆☆ | 需求分析 | 1、理解报名的整个业务流程 2、掌握报名过程中每张数据表的关系和数据字段 3、明确需要分析的指标、指标的计算方式以及用到的数据字段 4、明确需要分组的维度及需要用到的字段 | 1、报名分析需求文档 | 0.5天/人 | 2022-05-27 | 汤坤、苏雅
|  | 建模实现 | 1、根据需求划分数据仓库中每一层的功能 2、根据分层创建每一层对应的数据库 3、根据建模设计，明确每一层有哪些表，每张表的字段有哪些 | 1、建模设计文档 | 0.5天/人 | 2022-05-28 | 汤坤、苏雅
|  | 数据同步 | 1、根据需求确定每张数据表的同步方式 2、根据MySQL业务数据库表结构，创建ODS层数据表 3、使用Sqoop从MySQL同步数据到ODS层的数据表中 4、校验MySQL中数据表行数与ODS层数据表行数是否一致 | 1、数据同步Shell脚本 | 0.5天/人 | 2022-05-29 | 汤坤、苏雅
|  | 数据清洗 | 1、判断数据是否有数据清洗的需求：过滤、补全、转换 2、根据数据清洗的需求结果，构建DWD层数据表 3、从ODS层抽取数据并转换写入DWD层的数据表中 | 1、数据清洗Shell脚本 | 0.5天/人 | 2022-05-29 | 汤坤、苏雅
|  | 报名分析 | 1、根据分层设计实现每一层的加工、转换 2、简单业务允许跨层转换 3、最终确保应用层包含需求中的所有维度下的指标结果 | 1、报名分析Shell脚本 | 0.5天/人 | 2022-05-30 | 汤坤、苏雅
|  | 数据导出 | 1、根据报表需求，设计MySQL中的结果数据表 2、创建MySQL数据表 3、使用Sqoop将数据导出到MySQL结果表中 | 1、数据导出Shell脚本 | 0.5天/人 | 2022-05-30 | 汤坤、苏雅
|  | 调度脚本 | 1、根据需求开发任务流调度脚本 2、使用Oozie实现数据同步到数据导出的自动化任务流测试 | 1、任务流调度交付文档 | 0.5天/人 | 2022-05-31 | 汤坤、苏雅
|  | 数据报表 | 1、根据报表需求使用FineBI构建报名报表 | 1、报名报表交付文档 | 0.5天/人 | 2022-05-31 | 汤坤、苏雅

## 04.考勤分析主题
在线教育项目实战任务明细表
编号 | 主题 | 任务 | 任务具体需求描述 | 任务产出结果 | 预估工作人天 | 预估完成时间 | 任务负责人 | 完成进度 | 备注
4 | 考勤分析主题 ☆☆☆☆☆ | 需求分析 | 1、理解考勤的整个业务流程 2、掌握考勤过程中每张数据表的关系和数据字段 3、明确需要分析的指标、指标的计算方式以及用到的数据字段 4、明确需要分组的维度及需要用到的字段 | 1、考勤分析需求文档 | 0.5天/人 | 2022-05-27 | 任鹏杰、杨萌萌 | 完成
|  | 建模实现 | 1、根据需求划分数据仓库中每一层的功能 2、根据分层创建每一层对应的数据库 3、根据建模设计，明确每一层有哪些表，每张表的字段有哪些 | 1、建模设计文档 | 0.5天/人 | 2022-05-28 | 任鹏杰、杨萌萌 | 完成
|  | 数据同步 | 1、根据需求确定每张数据表的同步方式 2、根据MySQL业务数据库表结构，创建ODS层数据表 3、使用Sqoop从MySQL同步数据到ODS层的数据表中 4、校验MySQL中数据表行数与ODS层数据表行数是否一致 | 1、数据同步Shell脚本 | 0.5天/人 | 2022-05-29 | 任鹏杰、杨萌萌
|  | 数据清洗 | 1、判断数据是否有数据清洗的需求：过滤、补全、转换 2、根据数据清洗的需求结果，构建DWD层数据表 3、从ODS层抽取数据并转换写入DWD层的数据表中 | 1、数据清洗Shell脚本 | 0.5天/人 | 2022-05-29 | 任鹏杰、杨萌萌
|  | 考勤分析 | 1、根据分层设计实现每一层的加工、转换 2、简单业务允许跨层转换 3、最终确保应用层包含需求中的所有维度下的指标结果 | 1、考勤分析Shell脚本 | 0.5天/人 | 2022-05-30 | 任鹏杰、杨萌萌
|  | 数据导出 | 1、根据报表需求，设计MySQL中的结果数据表 2、创建MySQL数据表 3、使用Sqoop将数据导出到MySQL结果表中 | 1、数据导出Shell脚本 | 0.5天/人 | 2022-05-31 | 任鹏杰、杨萌萌
|  | 调度脚本 | 1、根据需求开发任务流调度脚本 2、使用Oozie实现数据同步到数据导出的自动化任务流测试 | 1、任务流调度交付文档 | 0.5天/人 | 2022-05-31 | 任鹏杰、杨萌萌